## Sheet1
Task | Start_date | End_date | Duration
Literature Survey | 2020-04-05 | 2020-04-14 | 9
Data Collection | 2020-04-14 | 2020-04-21 | 7
Data Cleansing | 2020-04-21 | 2020-04-24 | 3
Data Labelling | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 3
Data Preprocessing | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 3
Latent Dirichlet Allocation (LDA) | 2020-04-30 | 2020-05-11 | 11
Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC) | 2020-05-11 | 2020-05-21 | 10
Support Vector Machine (Grooming Detection) | 2020-05-21 | 2020-05-26 | 5
Chat room (Local IP) | 2020-05-26 | 2020-06-02 | 7
MySQL Database | 2020-06-02 | 2020-06-06 | 4
Alert Moderator (Mail) | 2020-06-06 | 2020-06-08 | 2
Feature Extraction (Age Module) | 2020-06-08 | 2020-06-21 | 13
Deep Neural Networks (Age Detection) | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 4
Multilingual Chat Recognition | 2020-06-25 | 2020-06-27 | 2
Integrating Modules | 2020-06-27 | 2020-07-07 | 10
Test Case | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 3
Test Scenario | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 3
Feature Extraction (Gender Module) | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 1
Naïve Bayes (Gender Detection) | 2020-08-03 |  | -44046
Documentation | 2020-07-22 | 2020-07-30 | 8